{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["三级","二级","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"三级","index":0,"n_rows":34,"n_cols":17,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,1],[1,2,1,16],[2,0,2,16],[3,0,3,1],[3,2,3,16],[4,0,5,0],[4,1,4,16],[21,1,21,8],[21,9,21,16],[22,0,32,16],[33,0,33,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["示范校建设三级项目任务书"]
["项目编号：",null,"项目名称："]
["项目建设预期目标："]
["项目负责人：",null,"项目主要参与人："]
["验 收 要 点","分　解　任　务　及　其　进　度　计　划 （验收时间节点）"]
[null,"之前","08.6.25",7.25,8.25,9.25,10.25,11.25,12.25,"09.1.25",2.25,3.25,4.25,5.25,6.25,7.25,8.25]
{"$rows_empty":13}
["配套资源条件"]
["资金安排（万元）"]
[null,"审核：",{"$nulls":7},"填表："]
["填表说明：\n1.本表可适用于三级及其以下各级项目任务书的填写； \n2.三级任务书是二级和四级任务书填写的基础，是项目调整的依据；\n3.三级任务书由三级项目负责人填写，二级负责人审核，三级任务书以下任务书的填写和审核以此类推；填表人负责本项目各任务计划的合理性和可行性，审核人负责本项目与相关项目及完成本项目前提条件的衔接的合理性和可行性；\n4. 编写三级任务书要点：\n4.1 按照示范校任务书相应验收点，逐项分解建设任务，并确定各分解任务的联接关系（并联或串联）以及各个任务完成所需要的时间；\n4.2 待完成任务时间安排要求：以项目计划验收点前1个月（2009.08.25）为截止点，按照各个任务联接关系和相互间的逻辑关系以及完成所需要的时间倒推至2008.06.25的起点，排布所有未完成的计划任务。原第二阶段未完成的内容（时间段6-8月份）允许根据需要作调整，但应当保证90%以上的08年任务排在08年12月份之前完成；\n4.3 已完成的项目（任务、要点）的填写：到2008.06.25所有已完成内容除在“验收要点”栏内填写名称外，在“之前”栏内填写“已完成”；\n4.4 配套资源条件是指完成该项目所需要的前提性条件：如基础设施等配套条件等；\n4.5 资金安排分两部分，一是与已完成内容相对应的已发生的资金使用量（填写在“之前”栏内），二是按照任务排布的资金使用计划。"]
{"$rows_empty":10}
["      * 填表示例请查看校园网示范校建设办公室2007.12.25日通知"]

{"sheet":"二级","index":1,"n_rows":38,"n_cols":17,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,1],[1,2,1,16],[2,0,2,16],[3,0,3,1],[3,2,3,16],[4,0,5,0],[4,1,4,16],[25,1,25,8],[25,9,25,16],[26,0,36,16],[37,0,37,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["示范校建设二级项目任务书"]
["项目编号：",null,"项目名称："]
["项目建设预期目标："]
["项目负责人：",null,"项目主要参与人："]
["三 级 项 目","分 阶 段 验 收 要 点"]
[null,"之前","08.6.25",7.25,8.25,9.25,10.25,11.25,12.25,"09.1.25",2.25,3.25,4.25,5.25,6.25,7.25,8.25]
{"$rows_empty":18}
["资金安排（万元）"]
[null,"审核：",{"$nulls":7},"填表："]
["填表说明：\n1.二级任务书是学校阶段验收的依据； \n2.二级任务书由二级项目负责人牵头，协同三级负责人共同填写，一级负责人审核；填表人负责本项目各任务计划的合理性和可行性，审核人负责本项目与相关项目及完成本项目前提条件的衔接的合理性和可行性；\n3.根据三级项目任务书计划逐月完成要点汇总填写，示例见* 。"]
{"$rows_empty":10}
["      * 填表示例请查看校园网示范校建设办公室2007.12.25日通知"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}